## Slide 1
تـقــريـر شـهـر يونيو 2025
عدد الطلبات القائمة: 102179
عدد الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين
مراكز الاستقبال: 1537
الخدمات الالكترونية: 22858
خدمات الاتصال : 16368
مدينة جنوب سعد العبدالله
اجمالي الوحدات السكنية :24,508
  القسائم السكنية: 23,551
  المنتجات الإسكانية: 957
المخصصين لأصحاب الطلبات حتى يونيو 2007
اجمالي عدد المخصصين : 4672
اجمالي الوحدات الموزعة خلال الشهر: 0
اجمالي عدد الوحدات الموزعة في المشروع : 16643
شهادات من يهمه الأمر
(لإصدار اذونات البناء)
Chart: 
| خيطان | جنوب عبدالله المبارك | مدينة المطلاع
القسائم الجاهزة للتسليم | 1448 | 3260 | 28288
القسائم المسلمة | 1411 | 3243 | 27697
عدد العقود (الإنشائية والاشراف) التي
تم توقيعها : 6 عقود
انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة في الضواحي (N5,N11,N12) بمدينة المطلاع السكنية.
انشاء و انجاز و صيانة المباني العامة بالقطاع N11, N8, N12 بمدينة المطلاع السكنية .
انشاء وانجاز وصيانة مبنى مركز شباب ق2 بمشروع مدينة سعد العبدالله السكنية
انشاء وانجاز وصيانة اعمال الطبقة السطحية للإسفلت والاعمال المرتبطة بها على مستوى المدينة بمدينة المطلاع السكنية
الخدمات الاستشارية الخاصة بالإدارة والاشراف على اعمال انشاء وانجاز وصيانة شبكات خدمات البنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية N4 بمشروع مدينة المطلاع السكنية
الخدمات الاستشارية الخاصة بالإدارة والاشراف على اعمال انشاء وانجاز وصيانة شبكات خدمات البنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية N2 بمشروع مدينة المطلاع السكنية
مشروع تيماء
المخصصين لأصحاب الطلبات حتى نوفمبر 2002
اجمالي عدد المخصصين : 16
الصليبية
المخصصين لأصحاب الطلبات حتى مايو 2003
اجمالي عدد المخصصين : 2327
المشاريع السكنية قيد التوزيع
اجمالي المباني العامة تحت التنفيذ: 217
  مدينة المطلاع السكنية :92
  جنوب عبد الله المبارك : 31
  خيطان الجنوبي: 1
  صباح الأحمد 17
  جابر الأحمد: 1
  سعد العبداللة:1
  المساكن الميسرة: 74
عدد المباني العامة تحت التنفيذ
``
مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد
عقد الطرق الرئيسية :
  نسبة الإنجاز التعاقدية :49.66%
  نسبة الإنجاز الفعلية :54.37%
عقود البنية التحتية للضواحي:
العقد الأول : 7623 قسيمة
  نسبة الإنجاز التعاقدية :9.91%
  نسبة الإنجاز الفعلية :10.69%
العقد الثاني: 6189 وحدة سكنية
  نسبة الإنجاز التعاقدية :9.20%
  نسبة الإنجاز الفعلية :19.22%
العقد الثالث: 6568 قسيمة
  نسبة الإنجاز التعاقدية : 3.34%
  نسبة الإنجاز الفعلية:6.69%
مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله
عقد الطر ق رئيسية
  نسبة الإنجاز التعاقدية : 16.42%
  نسبة الإنجاز الفعلية:39.05%
``
عقود البنية التحتية للضواحي بمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله
العقد الأول: 8677 قسيمة
  المشروع بالفترة التحضيرية
العقد الثاني: 7649 قسيمة
  المشروع بالفترة التحضيرية
العقد الثالث 7225 قسيمة
  المشروع بالفترة التحضيرية
مشروع المساكن الميسرة
العقد الأول: 1568 بيت
  نسبة الإنجاز التعاقدية : 3.01%
  نسبة الإنجاز الفعلية:8.51%
العقد الثاني: 1777 بيت
  نسبة الإنجاز التعاقدية : 1.2%
  نسبة الإنجاز الفعلية:5.54%
العقد الثالث: 1162 بيت
  المشروع بالفترة التحضيرية
العقد الرابع: 1700 بيت
  المشروع بالفترة التحضيرية
العقد الخامس: 1608 بيت
  المشروع بالفترة التحضيرية
العقد السادس: 1985 بيت
  المشروع بالفترة التحضيرية