## Slide 1
تـقــريـر شـهـرديسمبر 2023
عدد الطلبات القائمة: 95281
عدد الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين
تطبيق سهل : 18030
الموقع الالكتروني : 14
المشاريع السكنية قيد التوزيع
مدينة جنوب سعد العبدالله
اجمالي الوحدات السكنية :24,508
  القسائم السكنية: 23,551
  المنتجات الإسكانية: 957
المخصصين لأصحاب الطلبات حتى ديسمبر 2006
اجمالي عدد المخصصين : 7602
اجمالي الوحدات الموزعة خلال الشهر: 1098
اجمالي عدد الوحدات الموزعة في المشروع : 11897
المشاريع التنفيذية(البنية التحتية)للمشاريع الإسكانية
مشروع شرق صباح الأحمد (1184 بيت)
العقد الأول : 587 بيت
  نسبة الإنجاز التعاقدية:89.61%
  نسبة الإنجاز الفعلية:78.79%
العقد الثاني:597 بيت
  نسبة الإنجاز التعاقدية:81.57%
  نسبة الإنجاز الفعلية:62.78%
مشروع توسعة الوفرة(53 قسيمة صناعية)
  نسبة الإنجاز التعاقدية:61.14%
  نسبة الإنجاز الفعلية :48.18%
مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد
  عقد الطرق الرئيسية
  تم الانتهاء من التجهيزات الموقعية والمباشرة بتنفيذ الأعمال .
  نسبة الإنجاز الفعلية :3.44%
مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله
عقد الطر ق رئيسية
تم تسليم الموقع للمتعهد وجاري إقامة التجهيزات الموقعية واعتماد الجدول الزمني
عدد المباني العامة تحت التنفيذ
اجمالي المباني العامة تحت التنفيذ: 55
  مدينة المطلاع السكنية :5
  جنوب عبد الله المبارك : 31
  شرق صباح الأحمد :16
  توسعة الوفرة : 3
عدد المناقصات (الإنشائية والخدمات ) التي تم طرحها :8
انشاء و انجاز و صيانة المباني العامة في الضواحي N2وN4- المطلاع
انشاء و انجاز و صيانة المباني العامة في الضواحي N3, N1- المطلاع
إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 6189 وحدة سكنية للضواحي N4,N6,N8- جنوب صباح الأحمد
إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 7623 وحدة سكنية للضواحي N5,N7,N9,N10- جنوب صباح الأحمد
تنفيذ وتركيب وصيانة محطات تحويل كهرباء رئيسية 400 ك.ف 1Z تغذية محطات 132 ك.ف. فى الضواحى N5-N7-N9- جنوب صباح الأحمد
تنفيذ وتركيب وصيانة محطات تحويل كهرباء رئيسية 400 ك.ف 2Z تغذية محطات 132 ك.ف. فى الضواحى N6-N8-N10- جنوب صباح الأحمد
تنفيذ وتركيب وصيانة محطات تحويل كهرباء رئيسية 400 ك.ف 3Z تغذية محطات 132 ك.ف. فى الضواحى-N11- N1-N3-N5- جنوب صباح الأحمد
تنفيذ وتركيب وصيانة محطات تحويل كهرباء رئيسية 400 ك.ف 4Z تغذية محطات 132 ك.ف. فى الضواحى N2-N4-N6- جنوب صباح الاحمد
شهادات من يهمه الأمر
(لإصدار اذونات البناء)
Chart: 
| خيطان | جنوب عبدالله المبارك | مدينة المطلاع
القسائم الجاهزة للتسليم | 1448 | 3260 | 28288
القسائم المسلمة | 1378 | 3230 | 27143
عدد العقود (الإنشائية والخدمات) التي تم توقيعها : 2 عقد
أعمال توريد و تركيب و تنفيذ و صيانة أعمال إنارة الطرق الرئيسية و أعمال إشارات المرور و كاميرات الضبط المروري للسرعة و لوحات الرسائل المتغيرة بمشروع مدينة المطلاع السكنية
توريد و تمديد و صيانة الكيبلات الأرضية جهد (400ك.ف) الخاصة بتغذية محطتي التحويل الرئيسيتين Z&6Z5 بمشروع مدينة المطلاع الغير سكنية
فرص استثماريه تم توقيعها : ( 2 فرصة استثماريه )
في مشروع خيطان الجنوبي : مجمع تجاري في القطعة (1)
في مدينة المطلاع : تطوير منطقة صناعية